## 任务明细
模块 | 任务名称 | 负责人 | 预计工时(人天) | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 优先级 | 备注
M1-网关 | Higress K8s 集群部署与基础配置 | 后端工程师-张伟 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 高 | Helm Chart 部署，配置 Ingress 规则
M1-网关 | key-auth 鉴权插件集成 | 后端工程师-张伟 | 2 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 高 | 支持 API Key 与 JWT 双模式
M1-网关 | ai-quota 配额插件配置 | 后端工程师-李娜 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 高 | 按租户设置 Token 配额上限
M1-网关 | ai-token-ratelimit 限流插件配置 | 后端工程师-李娜 | 2 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 高 | 滑动窗口 Token 级限流
M1-网关 | ai-statistics 计量插件集成 | 后端工程师-张伟 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 高 | 输出 CloudEvents 至 Kafka
M1-网关 | 多模型路由配置（SecLLM/Qwen-Sec/OpenAI） | 后端工程师-李娜 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 中 | 基于请求头动态路由
M1-网关 | 网关层单元测试与压测 | 测试工程师-王芳 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 中 | k6 压测，目标 QPS 1000
M2-智能体 | E2B SDK 集成与沙箱基础调度 | 后端工程师-陈浩 | 4 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 高 | 动态创建/销毁 Firecracker 沙箱
M2-智能体 | OpenCode 运行时注入与配置 | 后端工程师-陈浩 | 3 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 高 | 将 OpenCode 打包为沙箱基础镜像
M2-智能体 | Planner Agent 任务拆解模块 | 后端工程师-赵磊 | 5 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 高 | 基于 CoT 的多步任务规划
M2-智能体 | 安全工具 MCP 集成（Nmap/SQLMap/Burp） | 后端工程师-赵磊 | 5 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 高 | MCP 协议封装安全工具
M2-智能体 | FastAPI 异步任务调度服务 | 后端工程师-陈浩 | 4 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 高 | Celery + Redis 任务队列
M2-智能体 | SSE 实时状态流推送 | 后端工程师-赵磊 | 3 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 中 | 沙箱执行日志实时回传
M2-智能体 | 智能体模块集成测试 | 测试工程师-王芳 | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 高 | 端到端任务执行验证
M3-多租户 | 租户数据库 Schema 设计 | 后端工程师-刘洋 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 高 | PostgreSQL Schema-per-tenant 模式
M3-多租户 | RBAC 权限模型实现 | 后端工程师-刘洋 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 高 | 角色-权限-资源三层模型
M3-多租户 | 租户上下文中间件开发 | 后端工程师-刘洋 | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 高 | 全链路 tenant_id 注入
M3-多租户 | K8s Network Policy 配置 | 运维工程师-孙强 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 中 | Namespace 级网络隔离
M3-多租户 | 多租户隔离安全测试 | 测试工程师-王芳 | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 高 | 越权访问渗透测试（OWASP ZAP）
M4-计费 | Kafka 消息队列部署与 Topic 设计 | 后端工程师-吴晨 | 2 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 高 | token_usage / sandbox_usage 两个 Topic
M4-计费 | OpenMeter 部署与 ClickHouse 集成 | 后端工程师-吴晨 | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 高 | 实时计量聚合引擎
M4-计费 | 预付费积分系统开发 | 后端工程师-吴晨 | 4 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 高 | 充值、扣减、余额预警
M4-计费 | Stripe 账单集成 | 后端工程师-吴晨 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 中 | 订阅 + 按量混合计费
M4-计费 | 计费系统端到端测试 | 测试工程师-王芳 | 3 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 高 | 验证 Token 消耗与账单一致性
M5-官网前端 | 官网设计与开发（Next.js） | 前端工程师-周婷 | 7 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 中 | 产品介绍、定价页、注册登录
M5-官网前端 | 租户控制台 UI 开发 | 前端工程师-周婷 | 8 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 高 | 用量统计、账单、配额管理
M5-官网前端 | Agent 交互界面开发（SSE 流式） | 前端工程师-郑凯 | 8 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 高 | 打字机效果、终端展示
M5-官网前端 | 前端安全加固（CSP/XSS防护） | 前端工程师-郑凯 | 2 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 中 | Content Security Policy 配置
M5-官网前端 | 前端集成测试 | 测试工程师-王芳 | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 中 | 跨浏览器兼容性测试
M6-测试运维 | GitHub Actions CI/CD 流水线搭建 | 运维工程师-孙强 | 3 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 高 | 自动构建、测试、镜像推送
M6-测试运维 | Kubernetes + Helm 生产环境部署 | 运维工程师-孙强 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 高 | 多节点高可用部署
M6-测试运维 | Prometheus + Grafana 监控配置 | 运维工程师-孙强 | 3 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 中 | 业务指标 + 基础设施监控
M6-测试运维 | 全链路压力测试（k6） | 测试工程师-王芳 | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 高 | 模拟 500 并发 Agent 任务
M6-测试运维 | 安全渗透测试（OWASP ZAP） | 测试工程师-王芳 | 3 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 高 | Web 应用安全扫描
M6-测试运维 | 生产上线与验收 | 运维工程师-孙强 | 2 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 高 | 灰度发布，监控验收
模块颜色图例： | M1-网关 | M2-智能体 | M3-多租户 | M4-计费 | M5-官网前端 | M6-测试运维

## 里程碑计划
# | 里程碑名称 | 目标日期 | 负责人 | 验收标准 | 状态
1 | M1 · 网关基础就绪 | 2026-05-26 | 后端工程师-张伟 / 李娜 | Higress 集群部署完成，鉴权、限流、计量插件全部通过测试 | 进行中
2 | M2 · 智能体核心功能完成 | 2026-06-04 | 后端工程师-陈浩 / 赵磊 | E2B 沙箱可动态创建，OpenCode 成功执行安全工具调用 | 待开始
3 | M3 · 多租户隔离验证通过 | 2026-06-10 | 后端工程师-刘洋 | OWASP ZAP 扫描无越权漏洞，Schema 隔离验证通过 | 待开始
4 | M4 · 计费系统上线 | 2026-06-17 | 后端工程师-吴晨 | Token 消耗与账单数据误差 < 0.1%，Stripe 自动扣款成功 | 待开始
5 | M5 · 前端与官网上线 | 2026-06-24 | 前端工程师-周婷 / 郑凯 | 官网通过 Lighthouse 评分 ≥ 90，控制台 E2E 测试通过 | 待开始
6 | M6 · 全链路压测通过 | 2026-07-01 | 测试工程师-王芳 | 500 并发 Agent 任务，P99 延迟 < 5s，错误率 < 0.1% | 待开始
7 | M7 · 生产上线验收 | 2026-07-03 | 运维工程师-孙强 | 灰度发布完成，监控告警正常，所有模块验收通过 | 待开始

## 人员工时汇总
姓名 | 岗位 | M1-网关 | M2-智能体 | M3-多租户 | M4-计费 | M5-官网前端 | M6-测试运维 | 合计(人天) | 备注
张伟 | 后端工程师 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负责网关部署与鉴权
李娜 | 后端工程师 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负责限流与多模型路由
陈浩 | 后端工程师 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 负责 E2B 沙箱与任务调度
赵磊 | 后端工程师 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 负责 Planner Agent 与 MCP
刘洋 | 后端工程师 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 负责多租户与 RBAC
吴晨 | 后端工程师 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 负责计费系统全栈
周婷 | 前端工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 负责官网与控制台
郑凯 | 前端工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 负责 Agent 交互界面
王芳 | 测试工程师 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 19 | 全模块测试覆盖
孙强 | 运维工程师 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | CI/CD 与 K8s 运维
合计 |  | 17 | 27 | 15 | 15 | 27 | 15 | 116