## 开发计划总览
类 Manus 智能体平台 · 2个月开发计划甘特图
模块 | 任务名称 | 负责人 | 优先级 | 计划周期 | 第1周 05/01 | 第2周 05/08 | 第3周 05/15 | 第4周 05/22 | 第5周 05/29 | 第6周 06/05 | 第7周 06/12 | 第8周 06/19
大模型网关 | Higress 网关部署与基础配置 | 后端开发工程师-张伟 | 高 | W1 | █
大模型网关 | 多模型路由与负载均衡策略 | 后端开发工程师-张伟 | 高 | W2 |  | █
大模型网关 | Key/JWT 鉴权与消费者管理 | 后端开发工程师-李娜 | 高 | W2 |  | █
大模型网关 | AI Token 限流与配额插件集成 | 后端开发工程师-李娜 | 高 | W3 |  |  | █
大模型网关 | ai-statistics 指标采集与 Prometheus 对接 | 后端开发工程师-张伟 | 中 | W3 |  |  | █
大模型网关 | 网关压测与性能调优 | 后端开发工程师-张伟 | 中 | W4 |  |  |  | █
智能体平台 | OpenCode Agent 运行时集成 | 后端开发工程师-王强 | 高 | W1~W2 | █ | █
智能体平台 | E2B 沙箱 SDK 封装与任务调度 | 后端开发工程师-王强 | 高 | W3 |  |  | █
智能体平台 | MCP 工具协议接入（浏览器/终端） | 后端开发工程师-赵敏 | 高 | W3~W4 |  |  | █ | █
智能体平台 | Agent 任务队列与异步执行框架 | 后端开发工程师-赵敏 | 高 | W5 |  |  |  |  | █
智能体平台 | 流式输出与 SSE 推送 | 后端开发工程师-王强 | 中 | W5 |  |  |  |  | █
智能体平台 | Agent 历史会话持久化 | 后端开发工程师-赵敏 | 中 | W6 | [5 empty] | █
多租户与配额 | 租户注册与 RBAC 权限体系 | 后端开发工程师-陈浩 | 高 | W1~W2 | █ | █
多租户与配额 | Schema-per-tenant 数据库隔离 | 后端开发工程师-陈浩 | 高 | W2 |  | █
多租户与配额 | 租户上下文传播中间件 | 后端开发工程师-陈浩 | 高 | W3 |  |  | █
多租户与配额 | E2B 沙箱 Metadata 租户绑定 | 后端开发工程师-陈浩 | 中 | W4 |  |  |  | █
多租户与配额 | K8s Namespace 隔离与 Network Policy | 运维工程师-刘洋 | 中 | W4 |  |  |  | █
计费系统 | OpenMeter 部署与 Kafka 事件管道搭建 | 后端开发工程师-孙磊 | 高 | W2~W3 |  | █ | █
计费系统 | Higress 计量事件采集与 CloudEvents 规范化 | 后端开发工程师-孙磊 | 高 | W4 |  |  |  | █
计费系统 | E2B 沙箱生命周期 Webhook 接入 | 后端开发工程师-孙磊 | 高 | W4 |  |  |  | █
计费系统 | Stripe 订阅计划与阶梯定价配置 | 后端开发工程师-孙磊 | 高 | W5 |  |  |  |  | █
计费系统 | 预付费积分系统与余额实时扣减 | 后端开发工程师-孙磊 | 中 | W6 | [5 empty] | █
计费系统 | 账单生成与邮件通知 | 后端开发工程师-孙磊 | 中 | W7 | [6 empty] | █
官网开发 | 官网 UI 设计稿评审与组件库搭建 | 前端开发工程师-周婷 | 高 | W1 | █
官网开发 | 首页与产品介绍页开发 | 前端开发工程师-周婷 | 高 | W2~W3 |  | █ | █
官网开发 | 定价页与注册/登录页开发 | 前端开发工程师-吴杰 | 高 | W2~W3 |  | █ | █
官网开发 | 控制台前端框架与路由搭建 | 前端开发工程师-吴杰 | 高 | W4 |  |  |  | █
官网开发 | 租户仪表盘（用量/账单/配额） | 前端开发工程师-周婷 | 高 | W5~W6 |  |  |  |  | █ | █
官网开发 | Agent 任务管理与历史记录页面 | 前端开发工程师-吴杰 | 高 | W5~W6 |  |  |  |  | █ | █
官网开发 | SEO 优化与性能调优 | 前端开发工程师-周婷 | 中 | W7 | [6 empty] | █
测试与质量 | 单元测试框架搭建与核心模块覆盖 | 测试工程师-何芳 | 高 | W2~W3 |  | █ | █
测试与质量 | 多租户隔离安全渗透测试 | 测试工程师-何芳 | 高 | W5 |  |  |  |  | █
测试与质量 | 计费系统端到端集成测试 | 测试工程师-何芳 | 高 | W6 | [5 empty] | █
测试与质量 | 全链路压力测试与回归 | 测试工程师-何芳 | 高 | W7 | [6 empty] | █
部署与运维 | CI/CD 流水线搭建（GitHub Actions） | 运维工程师-刘洋 | 高 | W1 | █
部署与运维 | K8s 生产集群配置与 Helm Chart 编写 | 运维工程师-刘洋 | 高 | W2~W3 |  | █ | █
部署与运维 | 监控告警体系（Prometheus + Grafana） | 运维工程师-刘洋 | 中 | W4 |  |  |  | █
部署与运维 | E2B BYOC 私有化部署配置 | 运维工程师-刘洋 | 中 | W5 |  |  |  |  | █
部署与运维 | 灰度发布与回滚策略 | 运维工程师-刘洋 | 中 | W7 | [6 empty] | █
部署与运维 | 上线前安全加固与文档整理 | 运维工程师-刘洋 | 高 | W8 | [7 empty] | █

## 人员安排
类 Manus 智能体平台 · 项目人员安排
姓名 | 岗位 | 负责模块 | 主要职责 | 技术栈要求 | 参与周期
张伟 | 后端开发工程师（高级） | 大模型网关 | Higress 网关部署、多模型路由、限流配额插件开发与性能调优 | Go / Envoy Wasm / Kubernetes / Prometheus | W1 ~ W8
李娜 | 后端开发工程师（中级） | 大模型网关 | Key/JWT 鉴权体系搭建、消费者管理 API、ai-quota 插件集成 | Go / Java / OpenAPI / Redis | W2 ~ W6
王强 | 后端开发工程师（高级） | 智能体平台 | OpenCode Agent 运行时集成、E2B SDK 封装、流式输出框架 | Python / TypeScript / gRPC / Kafka | W1 ~ W8
赵敏 | 后端开发工程师（中级） | 智能体平台 | MCP 工具协议接入、任务队列设计、Agent 历史会话持久化 | Python / FastAPI / PostgreSQL / Redis | W3 ~ W8
陈浩 | 后端开发工程师（高级） | 多租户与配额 | RBAC 权限体系、Schema-per-tenant 数据库隔离、租户上下文传播中间件 | Go / PostgreSQL / Kubernetes RBAC / JWT | W1 ~ W7
孙磊 | 后端开发工程师（高级） | 计费系统 | OpenMeter 部署与 Kafka 事件管道、Stripe 集成、积分系统与账单生成 | Go / Kafka / ClickHouse / Stripe API / Webhook | W2 ~ W8
周婷 | 前端开发工程师（高级） | 官网开发 | 官网首页与产品介绍页、租户仪表盘（用量/账单/配额）、SEO 优化 | React / Next.js / TailwindCSS / TypeScript | W1 ~ W8
吴杰 | 前端开发工程师（中级） | 官网开发 | 定价页与注册登录页、控制台前端框架、Agent 任务管理页面 | React / TypeScript / Ant Design / Vite | W2 ~ W8
何芳 | 测试工程师（高级） | 测试与质量 | 单元测试框架、多租户隔离安全渗透测试、计费端到端测试、全链路压测 | Pytest / Jest / k6 / OWASP ZAP / Postman | W2 ~ W8
刘洋 | 运维工程师（高级） | 部署与运维 | CI/CD 流水线、K8s 生产集群、监控告警体系、E2B BYOC 配置、上线加固 | Kubernetes / Helm / Terraform / GitHub Actions / Grafana | W1 ~ W8

## 里程碑计划
类 Manus 智能体平台 · 里程碑计划
里程碑 | 名称 | 目标日期 | 对应周次 | 验收标准
M1 | 项目启动 | 2026-05-01 | W1 | 开发环境就绪、CI/CD 流水线上线、Higress 基础部署完成
M2 | 核心网关就绪 | 2026-05-15 | W3 | 多模型路由、鉴权、限流配额全部通过功能测试
M3 | 智能体平台 Alpha | 2026-05-29 | W5 | OpenCode + E2B 沙箱联调完成，MCP 工具可用，流式输出正常
M4 | 多租户隔离完成 | 2026-06-05 | W6 | RBAC、数据库隔离、上下文传播、K8s 网络策略全部验证通过
M5 | 计费系统上线 | 2026-06-12 | W7 | OpenMeter 计量、Stripe 账单、积分扣减端到端测试通过
M6 | 官网公测上线 | 2026-06-19 | W8 | 官网首页、控制台、Agent 页面完成，SEO 优化完毕
M7 | 全量发布 | 2026-06-30 | W8 | 全链路压测通过、安全加固完成、正式对外发布